Приложение к письму

управления образования

администрации города Невинномысска

от 23.01.2024г. №

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования

администрации г. Невинномысска

«__» января 2024 г. № ___-о/д

Дорожная карта

по организации ресурсной поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов

в городе Невинномысске

Цель реализации дорожной карты: создание условий для перехода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы, для повышения качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в данных школах к 2024 году.

Целевые показатели реализации дорожной карты:

1. Выравнивание стартовых условий в получении образования школьников не ниже среднего по городу.

2. Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, работающих в сложных социальных условиях, не ниже 5%.

3. Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями (не менее 60% в этих школах).

4. Вовлечение не менее 60% педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в сетевое взаимодействие через участие в городских мастер-классах, педагогических мастерских, педагогических практикумах, семинарах.

5. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, проектах не менее, чем на 10 %).

Определение основных направлений деятельности:

- адресное методическое сопровождение общеобразовательных организаций

- преодоление кадрового дефицита в общеобразовательных организациях

- профилактика учебной неуспешности в общеобразовательных организациях

- привлечение ресурсов федеральных, региональных проектов

- улучшение материально-технических условий в общеобразовательных организациях

Контрольные точки достижения целевых показателей реализации дорожной карты

| № | Контрольная точка | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание муниципальной методической команды для адресной поддержки образовательных организаций | МБУ «ЦРО» | I квартал 2024 года |
|  | Анализ результатов ГИА-2024 | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Июнь-июль 2024 года |
|  | Анализ обученности и качества за 2023-2024 учебный год, за первое полугодие 2024-2025 учебного года | Руководители ОО | Июнь 2024 года, декабрь 2024 года |
|  | Мониторинг обеспечения ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Сентябрь 2024 года |
|  | Мониторинг разработки индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов и обучающихся | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Апрель 2024 года |
|  | Мониторинг разработки наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов и педагогов, испытывающих трудности в преподавании | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Март 2024 года |
|  | Мониторинг повышения квалификации педагогов (не менее 60% педагогов) в рамках профессиональной деятельности | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Декабрь 2024 года |
|  | Мониторинг вовлечения педагогов в сетевое взаимодействие (участие учителей из ШНОР и ШНСУ в городских мастер-классах, педагогических практикумах, педагогических мастерских) | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Май 2024 года |
|  | Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Декабрь 2024 года |
|  | Мониторинг участия руководителей и педагогов в мероприятиях, реализуемых в рамках Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2020-2024 гг. краевой программы «Дети Ставрополья» | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Декабрь 2024 года |

Разработка плана-графика реализации мероприятий дорожной карты

| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Показатель реализации | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на улучшение материально-технических условий в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Мониторинг обеспечения ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем | Сентябрь 2024 года | МБУ «Центр развития образования» (далее – МБУ «ЦРО») | Выравнивание стартовых условий для обучающихся в получении образования не ниже среднего по городу | Справка |
| 2. Мероприятия, направленные на преодоление кадрового дефицита в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Повышение квалификации учителей различных предметных областей, организация переподготовки (в случае необходимости) | В течение года в соответствии с планом-проспектом курсовых мероприятий | МБУ «ЦРО», руководители ОО | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%) | Справка |
| Мониторинг разработки наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов и педагогов, испытывающих трудности в преподавании | Март 2024 года | МБУ «ЦРО» | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%) | Справка |
| Выявление лучшего опыта работы педагогов и привлечение их к сетевой работе по обучению педагогов | Ноябрь 2024 года | МБУ «ЦРО», ОО | Вовлечение не менее 60% педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в сетевое взаимодействие через участие в городских мастер-классах, педагогических мастерских, педагогических практикумах, семинарах | Методические материалы |
| 3. Мероприятия по адресному методическому сопровождению общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| Организация участия руководителей и педагогов в мероприятиях, реализуемых в рамках Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2020-2024 гг. краевой программы «Дети Ставрополья» | В течение 2024 года | УО, МБУ «ЦРО» | Повышение качества образования (не ниже 5%) | Справка |
| Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОО по вопросам повышения качества образования | Сентябрь-октябрь 2024 года | УО | Повышение качества образования (не ниже 5%) | Протокол |
| Трансляция успешных практик ОО через мероприятия в рамках Дорожной карты взаимообучения школьных управленческих команд | В течение 2024-2025 года в соответствии с графиком Дорожной карты | МБУ «ЦРО» | Вовлечение не менее 60% педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в сетевое взаимодействие через участие в городских мастер-классах, педагогических мастерских, педагогических практикумах, семинарах; повышение качества образования (не ниже 5%) | Программа мероприятия; новостная лента на страницах ОО и ОО в Телеграмм канале |
| Мониторинг участия учителей из ШНОР и ШНСУ в городских мастер-классах, педагогических практикумах, педагогических мастерских | Май 2024 года | МБУ «ЦРО», ОО | Вовлечение не менее 60% педагогов в сетевое взаимодействие, обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, повышение качества образования (не ниже 5%) | Справка |
| Мониторинг разработки и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов | Май 2024 года | МБУ «ЦРО» | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%) | Отчет |
| Организация наставничества внутри ГМО, ШМО; закрепление кураторов | Февраль 2024 года | ГМО, ШМО | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%) | Отчет наставника |
| Обеспечение участия педагогов ШНОР и ШНСУ в краевых и всероссийских вебинарах | В течение 2024-2025 года в соответствии с графиком | МБУ «ЦРО», ОО | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%), повышение качества образования (не ниже 5%) | Отчет |
| Мониторинг участия педагогов ШНОР и ШНСУ в профессиональных конкурсах, конференциях | Декабрь 2024 года | МБУ «ЦРО», ОО | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%), повышение качества образования (не ниже 5%) | Справка |
| Выявление лучшего опыта работы педагогов и привлечение их к сетевой работе по обучению педагогов | Сентябрь 2024 года | МБУ «ЦРО», ОО | Вовлечение не менее 60% педагогов в сетевое взаимодействие, обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, повышение качества образования (не ниже 5%) | Методические материалы |
| 4. Мероприятия по профилактике учебной неуспешности в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| Вовлечение в систему дополнительного образования обучающихся с высоким риском учебной неуспешности | Февраль 2024 года | МБУ «ЦРО», ОО | Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, проектах не менее, чем на 10 %). | Справка |
| Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня | Июнь 2024 года | УО, МБУ «ЦРО», ОО | Увеличение количества обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, конференциях не менее, чем на 10% | Справка |
| Мониторинг разработки образовательной организацией индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с высоким риском учебной неуспешности | Декабрь 2024 года | МБУ «ЦРО» | Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, работающих в сложных социальных условиях, не ниже 5%. | Справка |
| Организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими особые затруднения при освоении основных образовательных программ | Февраль 2024 года | ОО | Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, работающих в сложных социальных условиях, не ниже 5%. | Справка |
| 5. Привлечение ресурсов федеральных, региональных проектов |  |  |  |  |
| Мониторинг использования в учебном процессе оборудования, полученного в рамках региональном проекте ЦОС. | декабрь 2024 года | УО | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%), повышение качества образования (не ниже 5%) | Справка |
| Мониторинг участия руководителей и педагогов в мероприятиях, реализуемых в рамках Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2020-2024 гг. краевой программы «Дети Ставрополья» | Декабрь 2024 года | УО, МБУ «ЦРО» | Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров (не менее 60%), повышение качества образования (не ниже 5%) | Справка |

Механизмы реализации дорожной карты

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Информационное сопровождение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий Дорожной карты | Ноябрь 2024 года | МБУ «ЦРО» | Сайт УО |
| Рассмотрение вопросов реализации Дорожной карты на совещаниях с участием начальника управления образования | В течение года | УО, МБУ «ЦРО» | Сайт УО |
| Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9,11 классов за 2023 и 2024 годы на школьном и муниципальном уровнях | Август 2024 года | УО, ГМО, ОО | Сайт УО |
| Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА | Апрель ноябрь 2024 года | УО, ОО | Сайт УО |
| Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской олимпиады школьников | Апрель 2024 года | УО, ОО | Сайт УО |
| Мониторинг аттестации педагогических работников ШНОР и ШНСУ | Декабрь 2024 года | МБУ «ЦРО», ОО | Сайт УО |